## для сайта на 01.07.15г.
Выполнение инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
№ п/п | Направление (объекты) инвестиций | Утверждено | Факт на 01.07.2015г. | Отклонение
|  |  |  | тыс. тенге | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего по разделам инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" | 1210407.1 | 335308.517 | -875098.583 | 27.7021
Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей
1.1 | Проектирование и реконструкция ТМ-6, 2Ду 800 мм, протяженность 202,5 м.п. трассы | 91306 | 68499 | -22807 | 75.0214
1.2 | Модернизация оборудования ТРП-2 (замена запорной арматуры Ду 800 мм - 7 шт.) | 149207 | 0 | -149207 | 0
1.3 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 80-250 мм, по ул. Кравцова 4, протяженность 268 м.п. трассы | 52721 | 1007 | -51714 | 1.9101
1.4 | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-11, 2Ду 400-500 мм, протяженность 1553 м.п. трассы | 256606 | 5637 | -250969 | 2.1968
1.5 | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-1 2Ду 1000 мм, протяженность 425 м.п. трассы | 141604 | 152451 | 10847 | 107.6601
| Итого по разделу 1 | 691444 | 227594 | -463850 | 32.9158
Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (безхозных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решения суда от 07.12.11г.
2.1 | ул. Сейфуллина 69/2, Ду 50 мм, протяженность 41,8 м.п. трассы | 1035 | 57.122 | -977.878 | 5.519
2.2 | ул. Мусрепова 12, 2Ду 80 мм, протяженность 20 м.п. трассы | 2112 | 36.038 | -2075.962 | 1.7063
2.3 | ул. Саргуль, Оленти, Современников, Орис, Романтиков, 2Ду 50-150 мм, протяженность 944,8 м.п. трассы | 59000 | 1411.642 | -57588.358 | 2.3926
2.4 | пр. Абылай хана 5/2 , 2Ду 50-200 мм, протяженность 160,2 м.п. трассы | 17704 | 3367.013 | -14336.987 | 19.0184
2.5 | ул. Ш.Жиенкулова 11/2, 11/1 (ул. Фурманова ж.д. 24, 26), 2Ду 50-100 мм, протяженность 147,8 м.п. трассы | 10095 | 9095.203 | -999.797 | 90.0961
2.6 | м-он Молодежный 2, 2/1, 6, 10, 2Ду 80-400 мм, протяженность 381 м.п. трассы | 88743 | 1869.146 | -86873.854 | 2.1062
2.7 | ул. Кенесары 89, 89/6, (287-299), пер. Севастопольский 32-40, 2Ду 32-80 мм, протяженность 869 м.п. трассы | 24577 | 1020.107 | -23556.893 | 4.1507
2.8 | пер. Районный от пр. Абая до ул. Сейфуллина, 2Ду 100-150 мм, протяженность 379,5 м.п. трассы | 47395 | 1203.342 | -46191.658 | 2.539
2.9 | пр. Абылай хана 27/1 (Абылай хана 21/1), 2Ду 80 мм, протяженность 27,3 м.п. трассы | 1618 | 27.605 | -1590.395 | 1.7061
2.10 | пр. Кудайбердиева 20, 22, 2Ду 80-100 мм, протяженность 171,6 м.п. трассы | 13941 | 237.872 | -13703.128 | 1.7063
2.11 | м-н-3 Майлина 9 (м-он 3 ж.д. 20), 2Ду 100 мм, протяженность 50,5 м.п. трассы | 2902 | 49.521 | -2852.479 | 1.7064
2.12 | пр. Сарыарка 27 (89), 2Ду 50 мм, протяженность 37,6 м.п. трассы | 1852 | 31.595 | -1820.405 | 1.706
2.13 | пр. Богембая 26/1, Новоапостольская церковь, 2Ду 70 мм, протяженность 10 м.п. трассы | 717 | 12.229 | -704.771 | 1.7056
2.14 | пр. Женис 51/2, 51/3 (Московская 56/1, 56/2), 2Ду 80-100 мм, протяженность 139,5 м.п. трассы | 10904 | 3350.564 | -7553.436 | 30.7278
2.15 | Агрогородок ж.д. 25, 2Ду 70 мм, протяженность 34,6 м.п. трассы | 2087 | 35.606 | -2051.394 | 1.7061
2.16 | Политехнический колледж по ул. Бейбитшилик 39, 2Ду 80-100 мм, протяженность 203,5 м.п. трассы | 11387 | 329.782 | -11057.218 | 2.8961
2.17 | ул. Ш.Айманова 20, 20/1 (ул. Казахская 70, 70/1), 2Ду 80-100 мм, протяженность 129 м.п. трассы | 10290 | 175.576 | -10114.424 | 1.7063
2.18 | пр. Абая-1, 2Ду 150 мм, протяженность 70,7 м.п. трассы | 10652 | 181.754 | -10470.246 | 1.7063
| Итого по разделу 2 | 317011 | 22491.717 | -294519.283 | 7.0949
Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования
3.1 | Оборудование для доукомплектации насосной станции №8,9 | 67262 |  | -67262 | 0
3.2 | Заточный станок - 1 ед. | 3616 | 300 | -3316 | 8.2965
3.3 | Инверторный аппарат для сварки электросварных муфт - 2 ед. | 444 | 443 | -1 | 99.7748
3.4 | Конденсаторная установка автоматической компенсации реактивной мощности - 1ед. | 3937 | 0 | -3937 | 0
3.5 | Эл. привод АУМА Ду 500 мм - 2 ед. | 3084 | 3084 | 0 | 100
3.6 | Насос центробежный насос - 1 ед. | доп.объем | 3050 | 3050 | 0
3.7 | Терминал АВВ REF 615,542 для защиты и управления вакуумными выключателями АВВ - 2 ед. | доп.объем | 1520 | 1520 | 0 | перенос с эксплуатации
3.8 | Дефектоскоп ультразвуковой -1 ед. | доп.объем | 1100 | 1100 | 0 | перенос с эксплуатации
3.9 | Насос глубинный с поплавком - 6 ед. | доп.объем | 602 | 602 | 0
3.10 | Вибротрамбовочная машина - 2 ед. | доп.объем | 354 | 354 | 0
| Итого по разделу 3 | 78343 | 10453 | -67890 | 13.3426
Раздел 4. Приобретение оргтехники
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь - 7 ед. | 1231 | 1129.8 | -101.2 | 91.779
4.2 | ЖК монитор - 7 ед. | 195 | 147 | -48 | 75.3846
4.3 | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белый - 3 ед. | 65 | 65 | 0 | 100
4.4 | Источники бесперебойного питания 500VA - 1 ед. | 161 | 128 | -33 | 79.5031
4.5 | Источники бесперебойного питания 2200VA с двумя батарейками - 1 ед. | 251 | 130 | -121 | 51.7928
4.6 | Информационная система управления производством - 1 ед. | 7477 | 1000 | -6477 | 13.3743
4.7 | Сетевое оборудование: маршрутизатор (Роутер) D-Link DFL-260E - 1 ед. | 51.1 | 51 | -0.1 | 99.8043
4.8 | Сетевое оборудование: Switch 24-port, 10/1400/1000 D-Link - 2 ед. | 92 | 92 | 0 | 100
4.9 | Сетевое оборудование: коммутационный шкаф - 1ед. | 78 | 78 | 0 | 100
4.10 | Источник бесперебойного питания АРС UPS 800VA - 4 ед. | 241 | 116 | -125 | 48.1328
| Итого по разделу 4 | 9842.1 | 2936.8 | -6905.3 | 29.8392
Раздел 5. Приобретение приборов и систем
5.1 | Комплект базового и переносного оборудования связи Kenwood | 1178 |  | -1178 | 0
5.2 | Радиостанция УКВ диапазона (переносной и автомобильный) | доп.объем | 1144 | 1144 | 0
5.3 | Межсетевой экран в комплекте - 1 ед. | доп.объем | 160 | 160 | 0
5.4 | Приобретение и монтаж систем теплового учета (СТУ) - 35 ед. | доп.объем | 11882 | 11882 | 0
5.5 | Програмный комплекс НТП Трубопровод:"Старт" - Базовый (до 1000 степеней свободы) версия 4,7R1 | доп.объем
| Итого по разделу 5 | 1178 | 13186 | 12008 | 1119.3548
Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов
6.1 | АС-машина - 1 ед. | 5029 | 5029 | 0 | 100
6.2 | Самосвал - 1 ед. | 4755 | 4754 | -1 | 99.979
6.3 | Тягач-полуприцеп - 1 ед. | 13652 | 8574 | -5078 | 62.804
6.4 | Водоотливной насос 120 м3/ч - 3 ед. | 2545 |  | -2545 | 0
6.5 | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 ед. | 693 |  | -693 | 0
6.6 | Трактор МТЗ-82.1 в комплекте с бульд.отвалом свар.генератором - 4 ед. | 22450 | 17400 | -5050 | 77.5056
6.7 | Автоманипулятор - 2 ед. | 21429 |  | -21429 | 0
6.8 | Фронтальный погрузчик - 1 ед. | 7629 |  | -7629 | 0
6.9 | Автомастерская АРТКМ - 1 ед. | 10714 | 6500 | -4214 | 60.6683
6.10 | Автокран - 1 ед. | 14732 | 14732 | 0 | 100
6.11 | Автомобиль грузопассажирский ( специализированная аварийная автомашина для тепловых сетей) - 2 ед. | 7725 |  | -7725 | 0
| Итого по разделу 6 | 111353 | 56989 | -54364 | 51.1787
Раздел 7. Приобретение прочих основных средств
7.1 | Мебель для руководителя - 1комп. | 724 |  | -724 | 0
7.2 | Кондиционер с установкой - 5 шт. | 392 | 335 | -57 | 85.4592
7.3 | Кресло офисное - 10 шт. | 120 |  | -120 | 0
7.4 | Металлический контейнер - 3 ед. | доп.объем | 750 | 750 | 0
7.5 | Сейф - 1шт. | доп.объем | 69 | 69 | 0
7.6 | Шкаф для хранения реактивов, шкаф для хранения прекурсоров с воздуховодом (+ доп.согл. №1 от 16.03.2015) -2 ед. | доп.объем | 115 | 115 | 0
7.7 | Пылесос промышленный - 1 ед. | доп.объем | 72 | 72 | 0
7.8 | Стеллаж узкий - 14 ед. | доп.объем | 79 | 79 | 0
7.9 | Шкаф для одежды двухстворчатый - 5 ед. | доп.объем | 59 | 59 | 0
7.10 | Стол рабочий в комплекте - 12 ед. | доп.объем | 179 | 179 | 0
| Итого по разделу 7 | 1236 | 1658 | 422 | 134.1424
| Итого по 7 разделам | 1210407.1 | 335308.517 | -875098.583 | 27.7021