## Инф. о ходе исполнения ИП2020
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года
Наименование субъекта естественной монополии: АО "Астана-Теплотранзит"
Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии
Инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г.Астана от 25 августа 2015 года №119-ОД (корректировка от 18 марта 2020 года №19-ОД)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед. изм. (для натур. показа-телей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегули-руемая (иная) деят.
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | откло-нение | причины отклонения | план | факт | откл. | при-чины откл. | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования | м.п.трассы | 10948 | 0 | 1444016 | 33875 | 1444016 | 33875 | -1410141 | Проведены экспертизы проектов. Строительно-монтажные работы будут начаты после завершения отопительного сезона 2019-2020 года. Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года | - | - | - | - | - | - | - | -
| Магистальные сети | м.п.трассы | 2129 | 0 | 432427 | 0 | 432427 | 0 | -432427
1.1 | Реконструкция с учетом проектирования ТМ - 11, 2ДУ 400 мм от НО-31(11) до ДК15(11) | м.п.трассы | 220 | 0 | 35234 | 0 | 35234 | 0 | -35234
1.2 | Реконструкция с учетом проектирования ТМ - 11, 2Ду 300 мм от К26 (11) до В8(11) | м.п.трассы | 140 | 0 | 18722 | 0 | 18722 | 0 | -18722
1.3 | Реконструкция с учетом проектирования ТМ - 12 2Ду 400 мм,(Т1,Т2) от УТ8(11) до УТ 11 (ул.Аксенгир,13) | м.п.трассы | 1354 | 0 | 220793 | 0 | 220793 | 0 | -220793
1.4 | Реконструкция с учетом проектирования ТМ 6 2Ду 800(Т1,Т2), от НС №1 до К-3(включительно) | м.п.трассы | 415 | 0 | 157678 | 0 | 157678 | 0 | -157678
| Внутриквартальные сети | м.п.трассы | 8819 | 0 | 1011589 | 33875 | 1011589 | 33875 | -977714
1.5 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы от УТ-5(ТМ 4) до ул Московская 24, пр. Женис 43/1 (врезка в теплотрассу 2Ду 400 мм в районе гостиницы Каньон) | м.п.трассы | 1040 | 0 | 53939 | 0 | 53939 | 0 | -53939
1.6 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 100-300 мм по ул. Куйши Дина 44, 43/3,46/1,46/3 | м.п.трассы | 650 | 0 | 86786 | 0 | 86786 | 0 | -86786
1.7 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 50-300 мм от УТ 19(6) до ж.д. №15 по ул. Валиханова и ж.д. №57 по ул. Кенесары | м.п.трассы | 775 | 0 | 133877 | 0 | 133877 | 0 | -133877
1.8 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 50-200 мм с закольцовкой ул. Молдагуловой, 23 | м.п.трассы | 1471 | 0 | 225437 | 0 | 225437 | 0 | -225437
1.9 | Реконструкция с учетом проектирования 2Ду200 мм от УТ-1 (Лот А-1)до врезки в теплотрассу 2Ду150 мм УП-13(Лот А-2) | м.п.трассы | 622 | 0 | 48853 | 0 | 48853 | 0 | -48853
1.10 | Реконструкция с учетом проектированиятеплотрассы 2Ду 80-150мм к ж/д по ул. Досмухаметулы 6,8,10,12, СШ № 33 | м.п.трассы | 520 | 0 | 25504 | 0 | 25504 | 0 | -25504
1.11 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 100-250 мм по ул. Бейбитшилик 23,27, ул. Сейфуллина д. 23,25 | м.п.трассы | 483 | 0 | 31921 | 0 | 31921 | 0 | -31921
1.12 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы вдоль домов № 14,16,18 по пр. Кудайбердыулы; № 8/3, 6/1,4/1,4/2,4/2,4/4 по ул Жансугурова, 2Ду 70-400 мм | м.п.трассы | 1295 | 0 | 127363 | 0 | 127363 | 0 | -127363
1.13 | Реконструкция 2Ду 100-150 мм по пр. Момышулы,18 ЖК "Жастар" (перенос с 2019 года) | м.п.трассы | 205 | 0 | 21928 | 7252 | 21928 | 7252 | -14676
1.14 | Реконструкция 2Ду 150-250 мм по ул. Сейфуллина 14,14/2,14/4,18/1 пр. Сарыарка д. 22/1, 24, 26/1 (перенос с 2019 года) | м.п.трассы | 1112 | 0 | 166307 | 26126 | 166307 | 26126 | -140181
1.15 | Реконструкция 2Ду 50-300 мм по ул. Рыскулбекова 2, 2/1, 2/2, 4/1, пр.Абылай хана 47, 49, 49/1, 51 (перенос с 2019 года) | м.п.трассы | 646 | 0 | 89674 | 497 | 89674 | 497 | -89177
2 | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | единица | 21 | 2 | 83137 | 386 | 83137 | 386 | -82751 | Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года
2.1 | Замена клиновых задвижек Ду 300 мм в ТРП-2 на дренажно-опрессовочной линии на шаровые краны | единица | 8 | 0 | 11204 | 0 | 11204 | 0 | -11204
2.2 | Замена дископоворотных затворов на сетевой насос НС №7 на шаровые краны Ду 500 мм- 5 ед. | единица | 5 | 0 | 47546 | 0 | 47546 | 0 | -47546
2.3 | Замена дископоворотных затворов на сетевой насос НС №7 на шаровые краны Ду 400 мм - 2 ед. | единица | 2 | 0 | 10900 | 0 | 10900 | 0 | -10900
2.4 | Погружные насосы для сточных вод с отходами для стационарной установки (30/50) | единица | 1 | 1 | 159 | 272 | 159 | 272 | 113
2.5 | Насос для загрязненных вод (25/20) | единица | 1 | 1 | 69 | 114 | 69 | 114 | 45
2.6 | Конденсаторная установка | единица | 2 | 0 | 9653 | 0 | 9653 | 0 | -9653
2.7 | Станок ножовочный отрезной | единица | 1 | 0 | 1090 | 0 | 1090 | 0 | -1090
2.8 | Комплектование основных узлов к мостовому крану | единица | 1 | 0 | 2516 | 0 | 2516 | 0 | -2516
3 | Приобретение лицензионных программ | единица | 1 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | -8750
3.1 | Автоматизированная система управления производством | единица | 1 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | -8750
4 | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | единица | 9 | 0 | 98088 | 0 | 98088 | 0 | -98088
4.1 | Передвижная автомастерская АРТК-М | единица | 2 | 0 | 23027 | 0 | 23027 | 0 | -23027
4.2 | Грузовой автомобиль самосвал 5т | единица | 1 | 0 | 5157 | 0 | 5157 | 0 | -5157
4.3 | Грузопассажирский автомобиль бортовой экстренной доставки бригады, материалов | единица | 1 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | -4100
4.4 | Автокран 16т | единица | 2 | 0 | 37610 | 0 | 37610 | 0 | -37610
4.5 | Ассенизаторская машина | единица | 1 | 0 | 5153 |  | 5153 | 0 | -5153
4.6 | Трактор оборудованный (св.генератор + бульд.отвалом) | единица | 1 | 0 | 11611 | 0 | 11611 | 0 | -11611
4.7 | Автоманипулятор г/п 10т | единица | 1 | 0 | 11430 | 0 | 11430 | 0 | -11430
| ВСЕГО |  |  | 0 | 1633991 | 34261 | 1633991 | 34261 | -1599730
|  | Председатель Правления АО "Астана-Теплотранзит" | [8 empty] | В. Курисько
" 30 " марта 2020 г.