## Инф. о ходе исполнения ИП2018
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2019 год
Наименование субъекта естественной монополии: АО "Астана-Теплотранзит"
Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии
Инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г.Астана от 25 августа 2015 года №119-ОД (корректировка от 1 марта 2019 года №13-ОД)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед. изм. (для натур. показа-телей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегули-руемая (иная) деят.
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | откло-нение | причины отклонения | план | факт | откл. | при-чины откл. | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования | м.п. трассы | 5621 | 431 | 1338238 | 1277831 | 1338238 | 1277831 | -60407 | Неисполение подрядчиками договорных обязательств по реконструции | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | ед. | 11 | 2 | 111386 | 9006 | 111386 | 9006 | -102380 | экономия по результатам государственных закупок | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Приобретение лицензионных программ | ед. | 1 | 0 | 7858 | 0 | 7858 | 0 | -7858 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | ед. | 27 | 5 | 159590 | 51709 | 159590 | 51709 | -107881 | экономия по результатам государственных закупок | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего |  |  |  | 1617072 | 1338546 | 1617072 | 1338546 | -278526 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Информация о ходе исполнения инвевестиционной программы предоставлена в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, при этом сообщаем что АО «Астана-Теплотранзит» в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», направило 25 октября 2019 года на рассмотрение и утверждение корректировку утвержденной инвестиционной программы на 2019 год, в пределах утвержденной суммы. После утвержденния корректировки инвестиционной программы, исполнение составит 100 %, за исключением 3 объектов реконстркуции по причине неисполнения подрядчиками договорных обязательств.
|  | Председатель Правления АО "Астана-Теплотранзит" | [8 empty] | В. Курисько
" 13 " декабря 2019г.

## Показ.эфф.
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт года, предшествующего отчетному периоду | План (год) | Факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 19.6782 | 10.289 | Рассчитывается по завершению календарного года | Оценка достигнутых показателей будет проведена по завершению календарного периода инвестиционной программы | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -0.8 | -0.7 | Рассчитывается по завершению календарного года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -0.7 | -0.01 | Рассчитывается по завершению календарного года
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | аварии отсутствуют | - | аварии отсутствуют
Председатель Правления АО "Астана-Теплотранзит" |  |  |  | В. Курисько