## Инф. о ходе исполнения ИП2019
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года
Наименование субъекта естественной монополии: АО "Астана-Теплотранзит"
Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии
Инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г.Астана от 25 августа 2015 года №119-ОД (корректировка от 1 марта 2019 года №13-ОД)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед. изм. (для натур. показа-телей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегули-руемая (иная) деят.
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | откло-нение | причины отклонения | план | факт | откл. | при-чины откл. | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования | м.п.трассы | 5621 | 0 | 1338238 | 183381.943 | 1338238 | 183381.943 | -1154856.057 | Проведены экспертизы проектов. Строительно-монтажные работы будут начаты после завершения отопительного сезона 2018-2019 года. Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года | - | - | - | - | - | - | - | -
| Магистальные сети | м.п.трассы | 1199 | 0 | 688940 | 179869 | 688940 | 179869 | -509071
1.1 | Реконструкция ТМ - 10, 2Ду 500 мм (Т1,Т2) от НО - 7 до НО - 4 | м.п.трассы | 379 | 0 | 104657 | 815 | 104657 | 815 | -103842
1.2 | Реконструкция ТМ -21, 2Ду 500 мм (Т1,Т2) от УТ-7(21) до ул. Жубанова (ответвление от павильона Жубанова-Сейфуллина) | м.п.трассы | 610 | 0 | 133429 | 609 | 133429 | 609 | -132820
1.3 | Реконструкция ТМ - 6, 2Ду 800 мм (Т1,Т2) от УТ 10(6) до пр. Богенбай батыра | м.п.трассы | 210 | 0 | 112255 | 539 | 112255 | 539 | -111716
1.4 | Реконструкция с учетом проектирования ТМ-6, 2Ду 800 мм (Т1,Т2) от УТ14 до УТ16 (перенесен с 2018 года) | м.п.трассы | 639 | 0 | 338599 | 177906 | 338599 | 177906 | -160693
| Внутриквартальные сети | м.п.трассы | 4422 | 0 | 649298 | 3512.943 | 649298 | 3512.943 | -645785.057
1.5 | Реконструкция 2Ду 100-150 мм по пр. Момышулы,18 ЖК "Жастар" | м.п.трассы | 199 | 0 | 16907 | 206 | 16907 | 206 | -16701
1.6 | Реконструкция 2Ду 100-150 мм по ул. Желтоксан, 30/1 ул. Джангильдина 9, 9А, ул. Бейбитшилик | м.п.трассы | 403 | 0 | 31866 | 299 | 31866 | 299 | -31567
1.7 | Реконструкция 2Ду 65-100 мм по ул. Сейфуллина д. 26/1,28, ул. Желтоксан д. 14,16,18 | м.п.трассы | 203 | 0 | 10904 | 694 | 10904 | 694 | -10210
1.8 | Реконструкция 2Ду 80-150 мм по ул. Пушкина д. 2,2/1,4,6,6/1 | м.п.трассы | 430 | 0 | 24631 | 268 | 24631 | 268 | -24363
1.9 | Реконструкция 2Ду 150-250 мм по ул. Сейфуллина 14,14/2,14/4,18/1 пр. Сарыарка д. 22/1, 24, 26/1 | м.п.трассы | 715 | 0 | 77311 | 432 | 77311 | 432 | -76879
1.10 | Реконструкция 2Ду 300 мм в мкр. Молодежный, ул. Таха Хусейна3, ул. Ж.Ташенова 4/1,9/4 | м.п.трассы | 503 | 0 | 60814 | 343.753 | 60814 | 343.753 | -60470.247
1.11 | Реконструкция 2Ду 133/225-325/450 на ЖК Градокомплекс №1-6 | м.п.трассы | 1217 | 0 | 323965 | 773.19 | 323965 | 773.19 | -323191.81
1.12 | Реконструкция 2Ду 50-300 мм по ул. Рыскулбекова 2, 2/1, 2/2, 4/1, пр.Абылай хана 47, 49, 49/1, 51 | м.п.трассы | 752 | 0 | 102900 | 497 | 102900 | 497 | -102403
2 | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | единица | 11 | 1 | 111386 | 139 | 111386 | 139 | -111247 | Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года
2.1 | Замена дископоворотных затворов на сетевой насос НС №7 на шаровые краны Ду 500 мм | единица | 2 | 0 | 18660 |  | 18660 | 0 | -18660
2.2 | Замена клиновых задвижек Ду 1000 мм №№8,10 на НСт №6 на шаровые краны Ду 800 мм | единица | 2 | 0 | 41183 |  | 41183 | 0 | -41183
2.3 | Погружной насос для сточных вод с отходами для стационарной установки (30/50) | единица | 1 | 1 | 156 | 139 | 156 | 139 | -17
2.4 | Насос для загрязненных вод (25/20) | единица | 1 | 0 | 68 |  | 68 | 0 | -68
2.5 | Конденсаторная установка | единица | 2 | 0 | 9471 |  | 9471 | 0 | -9471
2.6 | Реконструкция системы вентиляции сварочного цеха | единица | 1 | 0 | 28620 |  | 28620 | 0 | -28620
2.7 | Фрезерный станок | единица | 1 | 0 | 7874 |  | 7874 | 0 | -7874
2.8 | Радиально-сверлильный станок | единица | 1 | 0 | 5354 |  | 5354 | 0 | -5354
3 | Приобретение лицензионных программ | единица | 1 | 0 | 7858 | 0 | 7858 | 0 | -7858
3.1 | Автоматизированная система управления производством | единица | 1 | 0 | 7858 |  | 7858 | 0 | -7858
4 | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | единица | 27 | 0 | 159590 | 0 | 159590 | 0 | -159590
4.1 | Передвижная автомастерская АРТК-М | единица | 3 | 0 | 33901 |  | 33901 | 0 | -33901
4.2 | Грузовой автомобиль самосвал 5 тн | единица | 1 | 0 | 5061 |  | 5061 | 0 | -5061
4.3 | Грузопассажирский автомобиль бортовой экстренной доставки бригады, материалов | единица | 1 | 0 | 3949 |  | 3949 | 0 | -3949
4.4 | Автомобиль грузопассажирский, цельнометаллический для перевозки аварийных звеньев, шансовых инструментов | единица | 2 | 0 | 8399 |  | 8399 | 0 | -8399
4.5 | Автокран 16т | единица | 2 | 0 | 36218 |  | 36218 | 0 | -36218
4.6 | Трактор оборудованный (св.генератор + бульд.отвалом) | единица | 2 | 0 | 11396 |  | 11396 | 0 | -11396
4.7 | Экскаватор 1 куб. м. | единица | 1 | 0 | 40176 |  | 40176 | 0 | -40176
4.8 | Тягач с полуприцепом 12 м | единица | 1 | 0 | 12411 |  | 12411 | 0 | -12411
4.9 | Самовсасывающий центробежный насос с дизельным приводом | единица | 4 | 0 | 3596 |  | 3596 | 0 | -3596
4.10 | Сварочный генератор двухпостовой | единица | 3 | 0 | 2272 |  | 2272 | 0 | -2272
4.11 | Отопители фургонов | единица | 6 | 0 | 1250 |  | 1250 | 0 | -1250
4.12 | Аппарат высокого давления для мойки автомобилей | единица | 1 | 0 | 368 |  | 368 | 0 | -368
4.13 | Шасси (перенесен с 2018 года) | единица | 1 | 0 | 593 |  | 593 | 0 | -593
| Всего |  |  |  | 1617072 | 183520.943 | 1617072 | 183520.943 | -1433551.057 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Председатель Правления АО "Астана-Теплотранзит" | [8 empty] | В. Курисько
" 29 " марта 2019 г.